## Main
Danh mục máy
THIẾT BỊ DỰ PHÒNG
MÁY CẮT
MÁY CẮT 1
MÁY CẮT 2
XI LANH GIA ẨM ĐẦU LÁ
BĂNG TẢI LỰA ĐẦU LÁ
PHÂN LI HÚT ĐẦU LÁ
XI LANH GIA ẨM THÂN LÁ 1
CỤM CHIA DÒNG THÂN LÁ
BĂNG TẢI LỰA THÂN LÁ
MÁY SÀNG CÁT
SILO THÂN LÁ
XI LANH GIA ẨM THÂN LÁ 2
MÁY TÁCH ĐẬP PHÂN LI
MÁY ĐẬP CẤP 1
PHÂN LI 1 - CẤP ĐẬP 1
PHÂN LI 2 - CẤP ĐẬP 1
PHÂN LI 3 - CẤP ĐẬP 1
PHÂN LI 4 - CẤP ĐẬP 1
MÁY ĐẬP CẤP 2
PHÂN LI 1 - CẤP ĐẬP 2
PHÂN LI 2 - CẤP ĐẬP 2
PHÂN LI 3 - CẤP ĐẬP 2
MÁY ĐẬP CẤP 3
PHÂN LI 1 - CẤP ĐẬP 3
PHÂN LI 2 - CẤP ĐẬP 3
MÁY ĐẬP CẤP 4
PHÂN LI - CẤP ĐẬP 4
CỤM HỒI CỌNG TÁCH ĐẬP
SÀN RUNG TÁCH ĐẬP
MÁY SẤY CỌNG
CỤM HÚT CỌNG
CỤM HÚT VỤN
TRỤC VÍT SẤY VỤN
CỤM BĂNG TẢI THÀNH PHẨM CỌNG
ÉP LẠI CỌNG
BẮN ĐAI CỌNG
SILO LÁ TÁCH ĐẬP
SILO 1
SILO 2
SILO 3
MÁY SẤY LÁ
CỤM BĂNG TẢI TRẢ LÁ VỀ
ÉP KIỆN
ÉP LẠI LÁ THÀNH PHẨM
BẮN ĐAI LÁ
BƠM THUỶ LỰC
CỤM BĂNG TẢI CON LĂN
MÁY HÚT BỤI
MÁY HÚT BỤI (MÁY CẮT)
MÁY HÚT BỤI (PHÂN LI ĐẦU LÁ)
XỬ LÝ BỤI MÙI
XỬ LÝ MÙI 1
XỬ LÝ MÙI 2
XỬ LÝ MÙI 3
BUỒNG DẬP BỤI
PHÒNG MÁY NÉN KHÍ
MÁY NÉN KHÍ 1
MÁY NÉN KHÍ 2
MÁY TÁCH NƯỚC KHÍ NÉN
LÒ HƠI
ĐƯỜNG ỐNG HƠI BÃO HOÀ
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ HƠI
HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
TRẠM BƠM CÔNG TY
TRẠM ĐIỆN CÔNG TY
PHÒNG ĐIỀU PHỐI
PHÒNG MCC
KHO 1
KHO 2
KHO 3
KHO 6A
KHO 6B
KHO 8
KHO DIÊN PHÚ
TRẠM ĐIỆN DIÊN PHÚ
NHÀ VĂN PHÒNG
PCCC XƯỞNG
PCCC KHO 1
PCCC KHO 2
PCCC KHO 3
PCCC KHO 6A
PCCC KHO 6B
PCCC DIÊN PHÚ
PCCC
KHÁC
PHÒNG NGUYÊN LIỆU
HỆ THỐNG NƯỚC CẤP
HỆ THỐNG LÀM MÁT

## KH nội dung CV
Máy/Khu vực | Chi tiết/Thiết bị | Nội dung thực hiện | Quan trọng | Khẩn cấp | Mức độ | Tiến độ | Bắt đầu | ~ | Kết thúc | Kết quả | Thực hiện | Ghi chú/ Kêt quả
MÁY CẮT | Thiết kế chuyển đổi sử dụng xích thường thay cho xích inox | Thiết kế | Có | Có | 1 | 4-Đang làm | 2025-05-15 | 1 | 2025-05-15 | Chậm tiến độ
PHÒNG NGUYÊN LIỆU | Máy ép kiện lá nguyên liệu 15 tấn | Thiết kế mới | Có | Có | 1 | 4-Đang làm | 2025-05-15 | 4 | 2025-05-18 | Chậm tiến độ
BĂNG TẢI LỰA ĐẦU LÁ | Con lăn đở băng tải | Làm mới | Có | Có | 1 | 4-Đang làm | 2025-05-22 | 3 | 2025-05-24 | Chậm tiến độ
BĂNG TẢI LỰA THÂN LÁ | Con lăn đở băng tải | Làm mới | Có | Có | 1 | 4-Đang làm | 2025-05-22 | 3 | 2025-05-24 | Chậm tiến độ
XỬ LÝ BỤI MÙI | Máy hút bụi - đầu máy cắt | Cải tạo | Có | Không | 3 | 4-Đang làm |  |  | -1 | Chậm tiến độ
XI LANH GIA ẨM ĐẦU LÁ | Hệ thống trao đổi nhiệt | Đo vẽ, làm đề xuất làm mới các bộ trao đổi nhiệt | Có | Không | 3 | 4-Đang làm | 2025-05-15 | 30 | 2025-06-13 | Chậm tiến độ
XI LANH GIA ẨM THÂN LÁ 1 | Hệ thống trao đổi nhiệt | Đo vẽ, làm đề xuất làm mới các bộ trao đổi nhiệt | Có | Không | 3 | 4-Đang làm | 2025-05-15 | 30 | 2025-06-13 | Chậm tiến độ
MÁY SẤY LÁ | Bộ trao đổi nhiệt tiền xử lý nhiệt cho các khoang sấy | Thiết kế bộ trao đổi nhiệt dùng hơi hồi | Có | Không | 3 | 4-Đang làm | 2025-06-27 15:04 | 7 | 2025-07-03 15:04 | _
XI LANH GIA ẨM THÂN LÁ 2 | Hệ thống trao đổi nhiệt | Đo vẽ, làm đề xuất làm mới các bộ trao đổi nhiệt | Có | Không | 3 | 4-Đang làm | 2025-05-15 | 15 | 2025-05-29 | Chậm tiến độ
ÉP KIỆN | Van khí nén, xi lanh khí nén | Sửa lại các van hỏng, đề xuất các vật tư thay thế | Không | Không | 4 | 4-Đang làm | 2025-06-27 15:04 | 30 | 2025-07-26 15:04 | _
MÁY SÀNG CÁT | Sàn rung | Làm mới 1 mặt sàn rung | Có | Không | 3 | 3-Tạm Ngưng |  | 1 | 0 | Chậm tiến độ
PCCC KHO 1 | Đèn khẩn cấp | Thay 03 cái | Có | Không | 3 | 3-Tạm Ngưng |  | 1 | 0 | Chậm tiến độ
PCCC KHO 6B | Đèn khẩn cấp | Thay 01 cái | Có | Không | 3 | 3-Tạm Ngưng |  | 1 | 0 | Chậm tiến độ
XỬ LÝ BỤI MÙI | Thiết kế và làm lại máy hút bụi - máy phân li đầu lá |  | Có | Không | 3 | 3-Tạm Ngưng | 2025-05-15 | 4 | 2025-05-18 | Chậm tiến độ
BUỒNG DẬP BỤI | Hệ thống điều khiển | Vẽ lại bản vẽ điều khiển có phao, van điện, tính toán thiết bị | Có | Có | 1 | 2-Chờ vật tư | 2025-05-15 | 15 | 2025-05-29 | Chậm tiến độ
LÒ HƠI | Hệ thống xử lý nước dập bụi lò hơi | Kiêm tra và hoàn thiện hệ thống | Có | Không | 3 | 2-Chờ vật tư | 2025-04-14 | 15 | 2025-04-28 | Chậm tiến độ
ÉP KIỆN | Sàn thao tác cho ép kiện | Đo vẽ, tính toán vật tư (tận dụng vật tư) | Không | Không | 4 | 3-Tạm Ngưng | 2025-06-27 15:04 | 30 | 2025-07-26 15:04 | _
MÁY SÀNG CÁT | Sàng rung mảnh cho máy sàng cát | Thiết kế và làm mới | Có | Không | 3 | 0- | 2025-05-15 | 30 | 2025-06-13 | Chậm tiến độ
CỤM BĂNG TẢI CON LĂN | Con lăn | Bảo dưỡng các con lăn băng tải xích dự phòng, | Có | Không | 3 | 0- | 2025-05-16 | 2 | 2025-05-17 | Chậm tiến độ
KHO 2 | Kệ drive - in | Giảm xuống còn 2 tầng | Không | Không | 4 | 0- | 2025-06-27 15:04 | 30 | 2025-07-26 15:04 | _
SILO LÁ TÁCH ĐẬP | Băng tải | Thiết kế cụm băng tải dùng để trả lá về | Không | Không | 4 | 0- | 2025-06-27 15:04 | 30 | 2025-07-26 15:04 | _
MÁY SẤY CỌNG | Đường xả nước ngưng | Tính toán vật liệu sửa các đường xả nước ngưng | Không | Không | 4 | 0- | 2025-06-27 15:04 | 30 | 2025-07-26 15:04 | _
MÁY SẤY CỌNG | Khớp nối trao đổi nhiệt | Tính toán vật liệu, vật tư | Không | Không | 4 | 0- | 2025-06-27 15:04 | 30 | 2025-07-26 15:04 | _
MÁY SẤY LÁ | Đường xả nước ngưng | Tính toán vật liệu sửa các đường xả nước ngưng | Không | Không | 4 | 0- | 2025-06-27 15:04 | 30 | 2025-07-26 15:04 | _
MÁY SẤY LÁ | Khớp nối trao đổi nhiệt | Tính toán vật liệu, vật tư | Không | Không | 4 | 0- | 2025-06-27 15:04 | 30 | 2025-07-26 15:04 | _
KHÁC | Chuyển nhà khách ra nhà xe | Báo cáo lãnh đạo | Không | Không | 4 | 0- | 2025-06-27 15:04 | 30 | 2025-07-26 15:04 | _
MÁY SẤY CỌNG | Khoang sấy số 1 | Thay ron mặt bích bẫy hơi |  |  | #N/A |  |  |  | -1 | Chậm tiến độ
MÁY SẤY CỌNG | Khoang sấy số 4 | Thay ron mặt bích van |  |  | #N/A |  |  |  | -1 | Chậm tiến độ
MÁY SẤY CỌNG | Khoang sấy số 4 | Hàn chổ thủng đường ống xả nước ngưng |  |  | #N/A |  |  |  | -1 | Chậm tiến độ
Formulas:
Kết thúc = tblWorkTask[[#This Row],[Bắt đầu]]+tblWorkTask[[#This Row],[~]]-1
Note on C13: SANG: Lưới inox vuông 3mmx3mm sợi 1.5mm Rộng 1.8m x 3.5m dài

## Hoàn thành
Máy/Khu vực | Chi tiết/Thiết bị | Nội dung thực hiện | Thực hiện | Ngày hoàn thành | Ghi chú
BẮN ĐAI LÁ | Vẽ layout máy bắn đai | Vẽ layout gửi a Hải P KH | Hoà
ĐƯỜNG ỐNG HƠI BÃO HOÀ | Đoạn đầu máy đập 1 | Thay ron đường ống hơi từ bình góp đến máy sấy lá | V Hưng, Yên, C Thịnh, Hiếu
ÉP KIỆN | Băng tải nạp thùng ép số 2 | Kiểm tra và làm thanh đở ống dầu dưới băng tải- | Hoà, V Hưng, Khánh
ÉP KIỆN | Băng tải nạp thùng ép số 1 | Kiểm tra và làm thanh đở ống dầu dưới băng tải- | Hoà, V Hưng, Khánh
ÉP KIỆN | Hàn lại tay cào ép 1 |  | Hoà, V Hưng
ÉP LẠI LÁ THÀNH PHẨM | Thay xi lanh đẩy thùng 100x100 |  | Khánh, V Hưng, Thuỷ, Yên
HỆ THỐNG LÀM MÁT | Thay dây curoa quạt gắn tường |  | Hoà, Yên
HỆ THỐNG NƯỚC CẤP | Thay đường ống nước máy bị bể sau đồng hồ tổng |  | H Yên
KHÁC | Làm phòng cơ khí | Sửa chữa làm lại phòng cho kỹ thuật cơ khí
LÒ HƠI | Tháp tải than | Thay ổ bi chủ động | Hoà, Khánh, V Hưng, H Yên
LÒ HƠI | Thay van xả đáy lò hơi | Đề xuất van | C Thịnh, Đ Thịnh
LÒ HƠI | Bơm nước hồi | Thay phao dùng phao của hệ thống xử lý nước thải lò hơi | Đ. Thịnh, La Minh
LÒ HƠI | Bơm dập bụi | Bơm nước yếu | Đ. Thịnh, Thuỷ, La Minh
LÒ HƠI | Bộ hiển thị cánh gió quạt hút | Thay biến trở và calib góc | Thuỷ
MÁY CẮT | Phểu cho quạt hút bụi nhỏ | Làm lại phểu | Duy
MÁY CẮT | Nhông xích kéo lá | Chuyển bản vẽ | Hoà
MÁY NÉN KHÍ 1 | Bảo dưỡng máy nén khí | Bảo dưỡng định kỳ | Khánh, Hoà, V Hưng
MÁY NÉN KHÍ 2 | Bảo dưỡng máy nén khí | Bảo dưỡng định kỳ | Khánh, Hoà, V Hưng
MÁY SÀNG CÁT | Sàng rung 10_M3 | Vệ sinh và hàn gia cố các sàng | Hoà, V Hưng
MÁY SÀNG CÁT | Mặt sàng | Căng lại mặt sàng, thay thanh nhôm cho sàn ngoài, đổi mặt sàn, taro lỗ ốc | Khánh, V Hưng, Thuỷ, Yên
MÁY SẤY CỌNG | Miệng hút cọng | Thiết kế nâng chiều cao và làm cánh chỉnh góc hút | Duy, Yên
MÁY SẤY CỌNG | Cụm van khoang sấy số 4 | Thay ron | Khánh
MÁY SẤY LÁ | Bẫy hơi khoang số 5 | Kiểm tra và Vệ sinh bẫy hơi | Liêm + Vận hành
MÁY SẤY LÁ | Bộ trao đổi nhiệt khoang sấy 4 | Thay | Hoà, Khánh, V Hưng, H Yên
MÁY SẤY LÁ | Răc co buồng trao đổi nhiệt khoang sấy số 3 | Thay mặt bích | Hoà, Khánh, V Hưng, H Yên
MÁY SẤY LÁ | Bộ trao đổi nhiệt khoang số 1 | Thay bộ trao đổi nhiệt | Hoà, Khánh, V Hưng
MÁY SẤY LÁ | Quạt sấy khoang số 3 | Chỉnh cánh quạt và thay mô tơ, thay khớp nối | Hoà, Khánh, V Hưng
MÁY SẤY LÁ | Quạt sấy khoang số 4 | Thay trục và ổ bi | Hoà, Khánh, V Hưng
MÁY SẤY LÁ | Viết giấy đề xuất hỏng trục quạt | Báo cho Xưởng | Sang
MÁY SẤY LÁ | Quạt sấy khoang số 09 |  | Khánh, V Hưng, Thuỷ, Yên
MÁY SẤY LÁ | Khoang sấy số 2,4 | Hàn lại chổ xì rắc co nhông | Khánh, V Hưng, Thuỷ, Yên
MÁY TÁCH NƯỚC KHÍ NÉN | Giàn trao đổi nhiệt | Hàn chổ thủng
MÁY TÁCH NƯỚC KHÍ NÉN | Răc co nhông | Thay bằng mặt bích | Hoà, V Hưng, Khánh
MÁY TÁCH NƯỚC KHÍ NÉN | Hàn lại |  | V Hưng, Hoà
MÁY TÁCH NƯỚC KHÍ NÉN | Hàn lại chổ xì gas và bơm gas |  | Có
NHÀ VĂN PHÒNG | Vệ sinh máy lạnh - P Kế toán |  | Yên, Duy
NHÀ VĂN PHÒNG | Chiếu sáng | Kiểm tra và thay bóng đèn Nhà vệ sinh nữ tầng bgđ, phòng nam, lối đi | Thuỷ
NHÀ VĂN PHÒNG | Thay bóng đèn hội trường | Thay 24/48 bóng | D. Hưng, Khải, Yên, Thuỷ
NHÀ VĂN PHÒNG | Vệ sinh máy lạnh hội trường |  | Yên, Duy
PCCC | Thay bảng tiêu lệnh kho 1,2,3,6,8 | Sửa chữa, thay thế thiết bị PCCC | D Hưng
PCCC | Sửa hệ chuông, nút nhấn kho 2 | Đo chiều dài dây điện, tính toán hộp đấu dây | Thuỷ
PCCC DIÊN PHÚ | Bảng tiêu lệnh | Thay các bảng mờ | Thuỷ, Khánh
PCCC DIÊN PHÚ | Bình ắc quy | Thay mới | Thuỷ, Khánh
PCCC DIÊN PHÚ | Động cơ diesel Huyndai D4BB | Sửa điều khiển không STOP được | Thuỷ, Khánh
PCCC DIÊN PHÚ | Đèn khẩn cấp | Thay mới | Thuỷ, Khánh
PCCC KHO 1 | Đèn khẩn cấp | Thay 03 đèn
PHÂN LI - CẤP ĐẬP 4 | Quạt thổi 7.5kW | Lắp cánh quạt, làm lồng và chạy kiểm tra, lắp lại vào vị trí | Hoà, D Hưng, Khánh, V Hưng
PHÂN LI 1 - CẤP ĐẬP 1 | Quạt thổi 11kW | Bảo trì thay bi và hàn vành | Khánh, Thuỷ, Yên, Hoà, Duy
PHÂN LI 3 - CẤP ĐẬP 1 | Quạt thổi 11kW | Bảo trì thay bi và hàn vành | Khánh, Thuỷ, Yên, Hoà, Duy
PHÒNG MCC | Gắn biến tần 11kW lên tủ | Gắn biến tần 11kW dự phòng cho 3 quạt phân li | Thuỷ
SÀN RUNG TÁCH ĐẬP | Hàn sàng rung lá tách đập | Sàn rung bị gãy bu lông, tạm thời dùng V inox | Khánh, Hoà, V Hưng
THIẾT BỊ DỰ PHÒNG | Mô tơ ABB M3AA112 M6 - 3GAA 13101 B8E 002 SN: 3GE 1083 603 1521 | Gia công nắp lưng, thay ổ bi | D Hưng
THIẾT BỊ DỰ PHÒNG | Mô tơ ABB M3AA112 M6 - 3GAA 13101 B8E 002 SN: 3GE 1083 303 3136 | Gia công nắp lưng, thay ổ bi | D Hưng
THIẾT BỊ DỰ PHÒNG | Quạt thổi Spencer S24103C SN 814053 A11 Mô tơ TECO AEEANE AV6101010006 | Gia công vành chắn cánh quạt | Khánh + M Thuỷ
THIẾT BỊ DỰ PHÒNG | Quạt thổi phân li 11kW | Sửa lại vành | M Khánh
TRẠM BƠM CÔNG TY | Van và đường ống bơm nước vào xưởng
XI LANH GIA ẨM THÂN LÁ 1 | Băng tải 46_11_M1 | Gia cố lại thành và sàn bị mục | Hoà, V Hưng
XI LANH GIA ẨM THÂN LÁ 1 | Sàn băng tải | Sửa sàn băng tải (lắp tấm tôn phẳng cho lá thoát ra) | M Khánh
XỬ LÝ BỤI MÙI |  | Đổ thêm than hoạt tính
KHO 2 | Chuyển trạm sạc xe nâng điện
ÉP KIỆN | Finger 1 - OUTSIDE | Thay xi lanh UP DOWN
ÉP KIỆN | Finger 2- INSIDE | Thay tấm dẫn hướng, hàn lại lỗ thanh truyền động | Hoà, Khánh, V Hưng
MÁY SẤY LÁ | Khoang sấy số 4 | Thay ron bộ trao đổi nhiệt
LÒ HƠI | Hàn gia cố đế quạt hút |  | KT Cơ khí B
MÁY SẤY LÁ | Thay yếm, thay băng tải - băng tải 46_40_M1 |  | KT Cơ điện ca B
PCCC KHO 1 | Gắn thêm 01 chuông tại phòng bảo vệ |  | Thuỷ, Duy Hưng
QUẠT HÚT ỐNG KHÓI LÒ HƠI | Thay ổ bi |  | Hoà, Thuỷ, Khánh, Yên, V Hưng
MÁY NÉN KHÍ | Thay cốc tách nước 01 máy nén khí & tách nước |  | C Thịnh, Tú, Hiếu
QUẠT THỔI PHÂN LI | - Kiểm tra chạy không tải mô tơ - Gắn thử 2 cánh cũ & 1 cánh mới chạy thử |  | Thuỷ, Yên
KỆ CHỨA HÀNG | Sửa kệ hỏng PKH |  | V Hưng, Khánh, Yên Hổ trợ: Thuỷ, Hoà | 2025-06-14
MÁY SẤY CỌNG | Thay bộ trao đổi nhiệt khoang số 3 |  | V Hưng, Hoà, Thuỷ Hổ trợ: VH Sấy cọng | 2025-06-16
QUẠT THỔI PHÂN LI | Quạt thổi cấp 4.1 | Thay lại quạt 7.5kW | V Hưng, Hoà, Thuỷ | 2025-06-16
QUẠT THỔI PHÂN LI | Quạt thổi cấp x.x | Thay quạt thổi 11kW | V Hưng, Hoà, Thuỷ | 2025-06-16
MÁY KHÍ TƯƠI | Quạt thổi | Thay dây curoa | Khánh, Thuỷ | 2025-06-14
PHÒNG ĐÀO TẠO | Đi đường dây nguồn âm thanh ánh sáng |  | Khánh, Thuỷ | 2025-06-21
PHÒNG ĐÀO TẠO | Thay bóng đèn 1m2. |  | Khánh, Thuỷ | 2025-06-21
PHÒNG ĐÀO TẠO | Gắn thêm bóng âm trần |  | Khánh, Thuỷ | 2025-06-23
PHÒNG BỤI | Đổi mô tơ |  | Khánh, Thuỷ, Yên | 2025-06-23
| Làm bộ trao đổi nhiệt |  | Hoà, V Hưng | 2025-06-23
PHÒNG ĐÀO TẠO | Thay bóng đèn WC |  | Khánh, Thuỷ | 2025-06-24
PHÒNG ĐÀO TẠO | Lắp ổ cắm và máy sấy tay |  | Khánh, Thuỷ | 2025-06-24
QUẠT HÚT ỐNG KHÓI LÒ HƠI | Thay then buli quạt |  | Yên | 2025-06-24

## Xuất kế hoạch
# | MÁY/ KHU VỰC | NỘI DUNG | Bắt đầu | Hoàn thành | Kiểm tra/Thiết kế/ Phương án | Thực hiện | Hổ trợ
2 | XI LANH GIA ẨM THÂN LÁ 1 | Làm hệ thống trao đổi nhiệt |  |  | Hoà | KT Cơ khí | KT điện
4 | PHÒNG ĐÀO TẠO (tên cũ: HỘI TRƯỜNG) | - Đi dây điện riêng cho hệ thống âm thanh, ánh sáng - Thay bóng đèn 1m2. - Gắn thêm bóng âm trần - Gắn thêm CB và đường dây điện cho 01 máy lạnh - Gắn thêm ổ cắm bình nước nóng lạnh - Gắn thêm ổ cắm cho 2 máy sấy khô tay ở 2 WC - Chuyển sang dùng bóng đèn vàng ở 2 WC | Khi có vật tư |  | Thuỷ, Duy Hưng | Thuỷ, Duy Hưng | KT cơ khí
5 | LÀM CON LĂN PHI 60 | Làm mới các con lăn |  |  | Hoà, Khánh | KT Cơ khí ca A & B
6 | CON LĂN BĂNG TẢI XÍCH | Bảo trì bảo dưỡng các con lăn trong kho vật tư |  |  |  | KT Cơ khí ca A & B
7 | MÁY CẮT | Thiết kế chuyển đổi sử dụng xích thông dụng |  |  | Hoà
8 | MÁY SÀNG CÁT | Sàng rung lá mảnh | Chờ duyệt |  | Hoà
9 | BUỒNG DẬP BỤI | Mạch điều khiển van nước bảo vệ bơm | Chờ vật tư |  |  | Thuỷ, Duy Hưng
10 | SÀN THAO TÁC ÉP KIỆN | Dùng hàng rào phế liệu làm sàn |  |  |  | KT Cơ khí
11 | PCCC KHO 1 | Thay 03 đèn khẩn cấp | Tạm ngưng |  |  | Thuỷ, Duy Hưng
12 | PCCC KHO 6B | Thay 01 đèn khẩn cấp | Tạm ngưng |  |  | Thuỷ, Duy Hưng
13 | PCCC KHO DIÊN PHÚ | Cải tạo lại tủ điều khiển bơm | Tạm ngưng |  |  | Thuỷ, Duy Hưng
14 | KHO DIÊN PHÚ | Cải tạo hệ thống chiếu sáng kho Diên Phú | Chờ duyệt phương án |  |  | Thuỷ, Duy Hưng

## Công việc hàng ngày
STT | Nội dung | Thực hiện
1 | Theo dõi đồng hồ nước tổng | Duy Hưng, Mật Thuỷ
2 | Máy nén khí | Duy Hưng, Mật Thuỷ
3 | Các máy xử lý bụi, mùi | Huy Yên, Văn Hưng
4 | Sữa chữa các thiết bị phụ tùng (xưởng để trên kệ hư hỏng) | KT Cơ & Điện
5
6
* Thường xuyên đi vào xưởng theo dõi các máy khi không có việc (đặc biệt sau 18h00).
* Khi nghỉ phép hoặc đổi ca, bàn giao lại cho người khác trong tổ thực hiện.
* Chỉ số đồng hồ nước 1 ngày vượt quá 130m3, tìm nguyên nhân và khắc phục.
* Các thiết bị sửa chữa xong bàn giao lại cho vận hành, hoặc để vào kệ vật tư dự phòng
* Các máy móc thiết bị sau khi sửa chữa, làm mới phải theo dõi hoạt động.

## Theo dõi
# | MÁY/ KHU VỰC | NỘI DUNG
2 | MÁY HÚT BỤI (MÁY CẮT) | Tiếp tục theo dõi để cải thiện hiệu quả và an toàn hơn

## Đóng kiện
| 0 | 8 | 9 | 10 | 6 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 574 | 35 | 20090
Column1 | M. Thuỷ | M Khánh | Đ Duy | H Yên | D. Hưng | B Hoà | V Hưng | T Khải | M Hiền | C Thịnh | Đ Thịnh | La Minh | Minh Tú | Ngọc Hiếu | Sản lượng
2025-04-01 |  |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 50
2025-04-02 |  |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 50
2025-04-03 |  |  | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | 36
2025-04-04 |  |  | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | 36
2025-04-05 |  |  | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | 36
2025-04-08 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | 50
2025-04-09 |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | 50
2025-04-10 |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x | 50
2025-04-11 |  |  | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 36
2025-04-12 |  |  | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | 50 |  | a Khải | 16 | ngày
2025-04-13 | [16 empty] | a Yên | 10 | ngày
2025-04-14 | [7 empty] | x |  |  |  | x | x | x | 50 |  | Duy | 9 | ngày
2025-04-15 | [7 empty] | x |  |  |  | x | x | x | 40 |  | a V Hưng | 9 | ngày
2025-04-16 | [7 empty] | x |  |  |  | x | x | x | 40 |  | a Khánh | 8 | ngày
2025-04-17 | [16 empty] | Thuỷ | 0
2025-04-18 | [16 empty] | Hoà | 0
2025-04-19 | [16 empty] | a D Hưng | 6 | ngày
2025-04-20
2025-04-21 |  | x |  | x |  |  | x | x
2025-04-22 |  |  | Thay vận hành | x |  |  | x | x
2025-04-23 |  | x |  | x |  |  | x | x
2025-04-24
2025-04-25 | [7 empty] | Thay vận hành
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-05-02
2025-05-03 |  | x |  |  |  |  | x
2025-05-04
2025-05-05 |  |  |  |  | x |  | x
2025-05-06 |  | x |  |  | x
2025-05-07 |  | x |  |  | x
2025-05-08 |  | x |  |  | x
2025-05-09 |  | x |  |  | x
2025-05-10 |  | x |  |  | x

## Hổ trợ lò hơi
01_04_2025 | H Yên

## Thay vận hành
2025-04-18 | Đức Duy | Thay vận hành trung tâm
2025-04-18 | Minh Khánh | Thay vận hành sấy lá
2025-04-20 | Minh Khánh | Thay vận hành sấy lá
2025-04-22 | Đức Duy | Thay vận hành sấy cọng
2025-04-25 | Khải | Thay vận hành sấy lá
2025-05-29 | V Hưng | Thay vận hành máy cắt | A Khải + D Hưng học vận hành xi lanh gia ẩm | A Cường VH nghỉ đột xuất
2025-06-26 | Hoà | Thay VHTT

## Tăng ca
2025-04-02 | Ngọc Hiếu tăng ca +2h
2025-04-03